«Утверждаю»

Директор школы

__________________  О.И. Нечкина

План-график

работы МКОУ  Колыбельская СОШ» по подготовке к переходу

на ФГОС начального общего образования

1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС начального общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение плана-графика. Приказ «Об утверждении плана-графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС НОО» | Март 2011 г. | Директор | План-график. Приказ |
| 2. | Издание приказа «Об обеспечении готовности школы к реализации ФГОС НОО»: - создание административной группы и рабочих групп педагогов; - утверждение регламента работы групп | Март 2011г. | Директор | Приказ. |
| 3. | Разработка и приказ об утверждении технических заданий рабочим группам по разработке основной образовательной программы НОО | Март 2011 г. | Директор | Приказ. Технические задания |
| 4. | Приказ об утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации учителей 1-4 классов | Апрель 2011 г. | Директор , завуч | Приказ. График. План |
| 5. | Разработка и утверждение разделов основной образовательной программы НОО | Апрель 2011г. | Административная группа, педсовет. | Программа. Протокол педсовета, приказ |
| 6. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогов и приказ об их утверждении | Май 2011 г | Директор. Административная группа | Должностные инструкции учителей |
| 7. | Разработка учебного плана школы на 2011-2012 учебный год. Приказ об утверждении | Май- июнь 2011 г. | Директор. Административная группа | Учебный план |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана | Август- сентябрь 2011г. | Завуч, учителя | Рабочие программы педагогов |
| 9. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности и плана взаимодействия | Март-май 2011г. | Директор, административная группа. | Программы ПДО. Приказ |
| 10. | Приказ об утверждении плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Май 2011 г. | Директор | Приказ, план |
| 11. | Приказ об утверждении списка УМК и перечня программ НОО | Апрель 2011 г. | Директор, завуч | Приказ. Список, перечень |
| 12. | Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты школы и приказ | Май, июнь 2011г. | Директор. Административная группа, | Локальные акты (перечень), приказ |
| 13. | Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы | Апрель 2011г. | Директор. | План, приказ |
| 14. | Приказ об утверждении локальных актов, регламентирующих установление заработной платы педагогов в соответствии с новой системой оплаты труда и внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ | Март 2011 г. | Директор | Приказ |
| 15. | Приказ о проведении внутри- школьного контроля по оценке готовности к введении ФГОС | Апрель 2011 г. | Директор. Административная группа | План. Приказ. |
| 16. | Решение Совета трудового коллектива о введении с 01.09.2011 г. в школе ФОГС НОО | Август 2011 г. | Совет трудового коллектива | Протокол |
| 17. | Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО с 01.09.2011г. | Август 2011г. | Директор | Приказ |

2. Финансово-экономическое обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам | июнь 2011г. | Директор. Административная группа | Приказ. Новое Положение |
| 2. | Привлечение для финансовой деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Администрация. Родительский комитет. | Дополнительные средства |

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание административной группы по введению ФГОС НОО . | Март 2011г. | Директор | Приказ |
| 2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Апрель 2011г. | Зам. директора по УВР, МО учителей 1-4 классов | План. Приказ |
| 3. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования детей | Май 2011г. | Административная группа. Учреждения доп. образования | План. |
| 4. | Проведение публичной отчётности МКОУ | Ежегодно | Директор | Публичный отчёт |

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации педагогов 1-4 классов на базе ВОИПКРО | По плану. | Завуч | Повышение информационно-методической культуры. Готовность к работе по ФГОС |
| 2. | Участие в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер-классах | В течение 2010-2011 уч. года | Административная группа | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 3. | Определение уровня готовности педагогов начальной школы к введению ФГОС | Май 2011г. | Административная группа | Анализ |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС НОО с 2011 года | Апрель 2011г. | Административная группа. | Знание родителями основных положений стандарта |
| 2. | Проведение родительского собрания в 1 классе. | Апрель 2011г. | Администрация Классный руководитель. | Информация для родителей |
| 3. | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО на сайте школы | Май 2011 | Завуч | Информация на сайте. |
| 4. | Изготовление памяток для родителей первоклассников | Май 2011г. | Административная группа | Памятки |
| 5. | Изучение мнения родительской общественности по вопросу введения стандартов | Апрель 2011г. | Административная группа | Анализ |

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО | Март 2011г. | Администрация. | Протоколы |
| 2. | Разработка заявки на ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО | Апрель 2010 г. | Административная группа. | Заявка |